План

# на закладку интенсивной плантации

# черной смородины на площади 30 га.

Срок реализации проекта  2019 - 2032 г

1.Краткий обзор проекта.

Общая проектируемая площадь посадки  – 30 га.

Культура – черная смородина.

| Cаженцы | оздоровленный посадочный материал |
| --- | --- |
| Сорта | Для механической уборки |
| Схема посадки | 4*0,6м |
| Количество растений на один га | 5000 |
| Источник воды | открытый водоем (река, озеро) |
| Система орошения | комбинированная (капельная,) |
| Затратные аспекты | - Проектирование - подготовка почвы - разбивка участка на кварталы, клетки, ряды - устройство системы орошения - посадка растений - ручная или гербицидная прополка в рядах - защита растений от вредителей и болезней - питание растений совместно с поливом - уборка урожая - зеленые операции и другие виды работ, согласно технологической карты - аренда специализированной техники |

2.Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на

закладку и уход 30 га черной смородины.

| Количество саженцев | 150 000 саженцев |  |
| --- | --- | --- |
| На 1 га | 5000 саженцев |  |
| Оптовая цена саженцев | 60 рублей |  |
|  | Итого требуется на закупку посадочного материала 9 000 000 руб. |  |

| Расчет затрат на подготовку почвы и материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| включает в себя: вспашку, фрезерование. | средние затраты на подготовку почвы под посадку – 5 000 руб./ 1га. Итого 150 000 руб. |  |

| Расчет затрат на установку системы капельного орошения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость системы капельного орошения под ключ на 1 га– 150 тыс. руб. Итого затраты на установку СКО 30 га – 4 500 000 руб. | Последняя стоимость будет рассчитана индивидуально под зем.участок и его рельеф. |

| Расчет затрат на защиту растений |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средние ежегодные затраты на средства защиты, удобрения ежегодно 30 га.– 1 000 000 руб. |  |

| Расчет затрат на аренду специализированной техники. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На весь цикл по всем работам примерно 600 000 р в год |  |

| Расчет затрат на посадку и уходные работы за 1-3 годы амортизации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посадка, защита растений, питание растений, уборка урожая и др. работы |  |  | работы на 2019г. на 30 га средние затраты на посадку – 105 000 саж.*3руб/шт. = 315 000 руб. Итого: 315 000 руб. работы на 2020 г. на 30 га уходные работы 30 га = 600 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 000 000 руб. Итого: 1 600 000 руб. работы на 2021 г. на 30 га уходные работы = 750 000 руб. уборка урожая (150 тн) = 150 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 000 000 руб. Итого: 1 900 000 руб. |  |  |  |
|  |  | работы на 2022 г. на 30 га уходные работы 30 га = 750 000 руб. уборка урожая (300 тн) = 200 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 050 000 руб. Итого: 2 000 000 руб. работы на 2023 г. на 30 га уходные работы 30 га = 750 000 руб. уборка урожая (300 тн) = 200 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 050 000 руб. Итого: 2 000 000 руб. работы на 2024 г. на 30 га уходные работы 30 га = 750 000 руб. уборка урожая (300 тн) = 200 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 050 000 руб. Итого: 2 000 000 руб. работы на 2025 г. на 30 га уходные работы 30 га = 750 000 руб. уборка урожая (300 тн) = 200 000 руб. удобрения, средства защиты = 1 050 000 руб. Итого: 2 000 000 руб. |  |  |  |  |

Всего капитальных и эксплуатационных затрат за 3 года – руб.

3.Расчет сроков окупаемости по годам.

Таблица №1

| № п\п | Наименование затрат | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные вложения и эксплуатационные затраты руб. | 11 715 000 | 1 600 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2. | Накапливаемые затраты по годам, руб | 11 715 000 | 13 315 000 | 15 215 000 | 17 215 000 | 19 215 000 | 21 215 000 | 23 215 000 |
| 3. | Урожайность, т\га. |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Валовый сбор, тонн. |  |  | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Выручка (при опт. цене 120 руб.\кг), руб. |  |  | 18 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |

## Из таблицы  мы можем увидеть, что превышение доходов над расходами наступает на третий вегетационный год.

## По результатам работы 2019 - 2025 года ожидаемая выручка до уплаты налогов от реализуемого проекта составит 162 000 000 руб.

Эксплуатация  плантации продолжится до 2033 года.

С нашим хозяйством вы можете заключить договор на поставку посадочного материала, также на работы по подготовке к закладке плантации, шеф-монтаж системы капельного орошения, поставке оборудования для орошения, технологическое сопровождение проекта.